## Sheet1
45791
Task | Start Date | End Date | Duration
Planning and Requirement Gathering | 2025-05-14 | 2025-05-23 | 10
System Design | 2025-05-24 | 2025-06-02 | 9 | 2025-05-14 | 2025-07-19
Data Collection | 2025-06-03 | 2025-06-12 | 9
Data Preprocessing | 2025-06-13 | 2025-06-18 | 6
Model Development | 2025-06-19 | 2025-06-29 | 11
Implementation | 2025-06-30 | 2025-07-10 | 11
Testing | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 5
Deployment | 2025-07-16 | 2025-07-19 | 4
Documentation | 2025-05-14 | 2025-07-19 | 67